## 项目梳理20150708 (hidden)
类型 | 合同（技术附件） |  | 需求 |  | 实际
| 模块 | 内容 | 模块 | 内容 | 模块 | 内容 | 完成情况 | 备注
系统成果 | 统一门户信息 | 单点登陆、统一身份认证 | 统一门户信息 | 单点登陆、注销登陆、用户信息展示、用户设置、用户代理、帮助 | 统一门户信息 | 单点登陆、注销登陆、用户信息展示、用户设置、用户代理、帮助 | 已完成，并使用 | 帮助手册需完善，验收前完成
| 规划业务基础平台 | 工作流引擎，工作流建模，报表建模 | 规划业务基础平台 | 机构管理、用户管理、职务管理、角色管理、权限管理、元数据管理、业务数据管理、数据字典管理、业务类别管理、总编号管理、计数器管理、文号管理、审批模型、节假日管理 | 规划业务基础平台 | 机构管理、用户管理、职务管理、角色管理、权限管理、元数据管理、业务数据管理、数据字典管理、业务类别管理、总编号管理、计数器管理、文号管理、审批模型、节假日管理 | 已完成，并使用 | 在公司产品基础上做了调整，主要是手写板
| GIS应用平台 | 通过功能组件动态注册为第三方应用功能的集成和扩展提供环境 | 无 |  | 无
| 窗口电子报建子系统 | 受理登记、材料管理、受理检测、表单/证书打印、受理报盘 | 网上电子报建系统 | 表单填写、材料上传、生成离线包 | 昆山开发区规建局网上电子报建系统 | 表单填写、材料上传、报表打印、申报、项目状态跟踪 | 已完成，并使用
| 一书两证审批子系统 | 案卷登记、案卷续办、案卷作废、案卷发送、案卷取回、案卷退回、案卷暂停与恢复、案卷跳转、案卷分类、项目树管理、案卷会签、习惯语管理、消息管理、短信管理、证号管理、报表打印、查询统计、案卷催办、档案管理 | 一书三证业务审批子系统 | 在办箱、已办箱、废件箱、补件箱、项目日志、红黄绿灯提醒、接件/续办与预录、暂停与激活、表单填写、报表打印、材料管理、保持、发送、回退、废件、系统消息、短信消息、项目树、签名 | 业务审批 | 预审箱、在办箱、已办箱、退件箱、项目管理、保存、发送、回退、项目日志、材料清单、指标比对、关联历史项目、表单、报表、材料、项目树 | 功能已完成，建筑类业务已使用，市政业务还未进行分析和建模；指标比对后续待完善 | 除关联历史项目，与需求一致；系统存在问题，见后续版本计划
| CAD规划辅助审批子系统 |  | 无 |  | 无
| 建设管理 | 计划管理、任务管理、信息汇总、意见反馈、项目材料管理、提醒和通知、沟通交流 | 建设管理子系统 | 项目配套实施、违法查处、老路改造、房屋征收、房产信息管理、绿化工程管理、路灯养护施工 | 分在业务审批、违法查处、一张图 | 项目配套实施放在业务审批，违法查处单独成模块，剩下专题放在一张图 | 配套实施完成，并使用； 违法查处已完成，未使用； 房产专题功能完成，数据待规建局提供，剩下待用户提供样例数据
| 短信服务平台 | 短信发送、短信查询 | 短信服务平台 | 短信发送，短信查询 | 短信服务平台 | 短信发送，短信查询 | 已完成，并使用
| 项目监控 | 项目流程监控、项目时限监控、项目日志监控、效能统计分析、下属单位管理 | 项目监控子系统 | 信息互通、督办 | 项目监管 | 信息互通、督办 | 已完成，未使用
| 规建公示 | 规划信息发布、发布数据的更新 | 规建公示子系统 | 上传图形数据、根据模板进行打印 |  | 放在业务审批方案业务中 | 已完成，并使用
| GIS规划辅助审批子系统 | 常用工具、图层管理、综合查询、鹰眼视图、多媒体数据管理、图文交互、数据导出、权限控制、图形输出 | GIS规划图形编辑系统 | 项目自动定位、图层控制、查询定位、浏览工具、测量工具、标注、属性查询、图文互动、数据导出 | GIS规划辅助审批子系统 | 项目自动定位、常用工具、书签、绘制范围、图层控制、地图搜索、高级查询、导出地图图片、图例、打印出图、底图样式、全屏 | 已完成，并使用 | 使用率不高
|  |  | 规划档案管理系统 | 新建项目档案、档案检测入库、查询档案、电子文件管理、档案集成浏览、档案修改、输出档案、日志管理、管理权限、自动归档 | 规划成果 | 新建档案、档案查询、日志查询 | 已完成，未使用
|  |  | 查询统计 | 规划业务查询、证书统计 | 综合查询 | 综合查询、统计报表 | 综合查询完成，并使用； 统计报表未完成 | 报表样式需调整，系统需集成
| 规建一张图综合分析子系统 | 地图浏览、图层管理、数据加载、查询定位、综合分析、i查询、图例显示、量算标注、数据导出、打印出图 | 规建一张图综合分析子系统 | 地图浏览、图层管理、数据加载、查询定位、集成关联查询、综合分析、量算标注、数据导出、打印出图、系统维护工具 | GIS一张图 | 地图浏览、地图导出、量算标注、地图打印、历史数据、专题管理、图例显示、i查询、加载CAD、用地平衡、指标比对、项目查询、定位查询、红线统计、房产查询与统计 | 基本完成，使用率不高 | 房产、老路改造、房屋征收、绿化工程管理、路灯养护施工纳入其中，目前待用户提供样例数据
| 规建电子档案管理子系统 | 成果资料检测、档案建库、档案管理和应用 | 规划档案管理系统 | 新建项目档案、档案检测入库、查询档案、电子文件管理、档案集成浏览、档案修改、输出档案、日志管理、管理权限、自动归档 | 规划成果 | 纳入规划成果模块进行建设管理 | 已完成，未使用
| 基础地形图打散入库子系统 | CAD数据打散、数据格式统一转换、坐标校正、入库更新 | 基础地形图打散入库子系统 | CAD数据打散、数据格式统一转换、坐标校正、入库更新 | 基础地形图打散入库子系统 | CAD数据打散、数据格式统一转换、坐标校正、入库更新 | 已完成，并使用
| 控制性详细规划成果数据入库子系统 |  | 无 |  | 无
| 系统接口 | 一张图与业务审批系统接口、业务审批系统与窗口电子报建系统接口、 MAPStation系统与业务审批系统接口 | 系统接口 | 一张图与业务审批系统接口、业务审批系统与窗口电子报建系统接口、建设管理与业务审批系统接口、建设管理与一张图系统接口、MAPStation系统与业务审批系统接口 | 系统接口 | 一张图与业务审批系统接口、业务审批系统与窗口电子报建系统接口、建设管理与业务审批系统接口、建设管理与一张图系统接口、MAPStation系统与业务审批系统接口 | 已完成，并使用
文档成果 | 合同（技术附件） 模块: 总体规划数据建库标准规范; 需求 模块: 规划编制成果提交成果规范 规划编制成果空间数据库标准 规划编制成果空间要素编码规范; 实际 模块: 同需求，已完成
总体规划数据更新标准规范
控制性详细规划数据建库标准规范
控制性详细规划数据更新标准规范
| 规划审批红线数据绘制标准规范 |  | 规划审批红线数据绘制标准规范
| 规划审批红线数据建库标准规范 |  | 规划审批红线数据建库标准规范
| 规划审批红线数据制图出图规范 |  | 规划审批红线数据制图出图规范
| 规划编制成果资料电子档案标准规范 |  | 无
| 规划审批资料电子档案标准规范 |  | 无
数据成果 | 合同（技术附件） 模块: 1：1000地形图数据; 需求 模块: 基础地形数据; 实际 模块: 同需求，已完成
| 遥感影像数据 |  | 影像数据
| 现状管线数据 |  | 地下管线数据
| 地理框架数据 |  | 框架数据
| 城市总体规划数据 |  | 总体规划
| 各类专项规划 |  | 无
| 控制线数据 |  | 无
| 控制性详细规划 |  | 控制性详细规划
| 项目用地红线 |  | 审批项目红线数据

## 问题与任务
问题描述 | 优先级 | 登记时间 | 计划完成日期 | 负责人 | 完成情况 | 开始时间 | 结束时间 | 工时 | 备注
页面闪退问题 | 高 | 2018-05-30 | 2018-06-02 | 赵日朋 | 完成 | 2018-05-31 20:00 | 2018-05-31 23:00 | 3
拟文问题 | 高 | 2018-05-30 | 2018-06-03 | 赵日朋 | 完成 |  |  |  | 待开发,功能按钮已添加
取回、回退功能 | 高 | 2018-05-30 | 2018-06-02 | 赵日朋 | 完成 | 2018-06-02 13:00 | 2018/6/2 PM 16:00:00 | 3 | 同时测试页面闪退问题
领导意见 | 高 | 2018-05-30 | 2018-06-03 | 赵日朋 | 进行中 | 2018/6/2 AM 11:00:00 | 2018-06-02 12:00 | 1 | 已了解功能，具体实现发现问题，待询问。
[5 empty] | 完成 | 2018/6/4 PM 13:00:01 | 2018/6/4 PM 16:00:00 | 3 | 已修改完毕（对比安卓领导意见功能，完成修改问题）
[6 empty] | 2018/6/4 PM 17:00:02 | 2018/6/4 PM 20:30:02 | 2.5 | 修改问题（领导意见页面逻辑完全按照廊坊规划修改），同时包含我这边问题（无数据点击页面闪退），故工时2.5小时，实际3.5小时
IOS版本更新开发 | 高 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 赵日朋 | 完成 | 2018/6/6 PM 18:00:02 | 2018/6/6 PM 18:10:02 | 0.67 | 完成关于页面+更换图标+更新
1)“我的”->“关于”页面，具体见附注201806051048 2)首页2)本人查询、本局查询，更改图标； | 高 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 赵日朋 | 完成 | 2018/6/6 PM 18:10:02 | 2018/6/6 PM 18:40:02
拟文缓存问题修改 | 高 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 赵日朋 | 完成 | 2018/6/7 AM 10:30:02 | 2018/6/7 AM 11:00:02 | 0.5 | 拟文清楚缓存功能修改测试完成
点击消息提示 无法打开案卷 且消息消失 | 高 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 赵日朋 | 完成 | 2018/6/7 AM 9:00:02 | 2018/6/7 AM 10:30:02 | 1.5 | 修改消息页面无法进入下级页面问题
消息推送功能集成幵发 1)消息推送内容按安卓风格； 2)各种类型未读消息推送：公文案卷、通知、传阅消息、回退消息、督办消息 | 高 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 赵日朋 | 完成 | 2018/6/20 PM 14:20:00 | 2018/6/20 PM 18:20:00 | 4
[6 empty] | 2018/6/21 AM 9:10:00 | 2018/6/21 AM 10:40:00 | 1 | 集成个推SDK推送服务，咨询个推官方支持，解决接收不到通知的问题。
通讯录功能开发 | 高 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 赵日朋 | 完成 | 2018/6/28 AM 9:30:00 | 2018/6/28 AM 12:00:00 | 2.5 | 完成通讯录功能开发
[6 empty] | 2018/6/28 PM 3:00:00 | 2018/6/28 PM 5:30:00 | 2.5
[6 empty] | 2018/6/29 PM 1:00:00 | 2018/6/29 PM 2:30:00 | 1.5
7月
新建公文开发 | 高 | 2018-05-30 | 2018-07-18 | 赵日朋 | 已完成 | 2018/7/18 PM 6:00:00 | 2018/7/18 PM 6:30:00 | 1.5 | 完成新建公文开发